## Sheet1
生态环境部13号督办问题整改情况汇总表
序号 | 检查时间 | 县区 | 乡镇（街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 | 整改情况 | 查处情况
1 | 2018-09-03 | 宜阳县 | 宜阳县香鹿山镇 | 洛阳中天绿色构件有限公司 | 中国河南省洛阳市宜阳县S318(洛陕线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查正在生产,物料露天堆放未覆盖，有降尘设备未使用。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该公司物料已覆盖，厂区已采取洒水和雾炮等降尘措施。 | 宜阳县环保局针对其违法行为，向该企业承建单位洛阳宝萨建筑劳务分包有限公司下达发《行政处罚决定书》（宜环罚决字〔2018〕第4-030号），处罚5万元。
2 | 2018-09-03 | 栾川县 | 栾川县城关镇 | 栾川县城电机水泵维修站垃圾焚烧点 | 中国河南省洛阳市栾川县伏牛北路 | 露天焚烧 | 现场检查时发现，该企业正在经营，存在问题:该店面门口正在用木柴露天焚烧电动机，加热提取铜线，气味刺鼻。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。执法人员已现场没收其柴火炉子，对门面房房主批评教育，并清理现场。 | 栾川县对该维修站点负责人依据《大气污染防治法》第一百一十九条规定，对当事人罚款500元。
3 | 2018-09-03 | 偃师市 | 偃师市岳滩镇堤头村 | 偃师市康纳利家具 | 中国河南省洛阳市偃师市岳佃路 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 该企业为偃师市2017年“散乱污”企业排查台账中停产整改类企业，整改时限至2018年12月31日，目前尚未完成整改，现场检查时该企业未生产，但木材切割工序墙面积灰严重，切割封边环节电机有余温，有原料正在设备上，有明显生产痕迹。 | 整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-12-31 | 已完成整改。该企业停产，动力电源已切断，厂区内设备、产品、原料已清理。
4 | 2018-09-03 | 偃师市 | 偃师市岳滩镇 | 偃师市岳滩镇航天厨具厂 | 中国河南省洛阳市偃师市杜甫大道 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 该企业为偃师市2017年“散乱污”企业排查台账中整改类企业，整改时限至2018年12月31日，目前尚未完成整改，现场检查时未生产，但木材切割、石料切割工序均有明显近期生产痕迹，且石材切割工序无治污设施，督查人员调取该企业工业用电记录，近几个月每月用电量均约为1000度。 | 整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-12-31 | 已完成整改。该企业停产，动力电源已切断，厂区内设备、产品、原料已清理。
5 | 2018-09-04 | 孟津县 | 洛阳市孟津县平乐镇 | 洛阳中铁强力机械有限公司 | 河南省洛阳市孟津县送平线 | 治污设施不正常运行 | 该公司主要从事隧道设备、液压配件生产，检查时机加工车间生产正常，喷漆车间不在生产。喷漆废气通过活性炭吸附装置处理后经15米烟排放。现场拆解该活性碳吸附装置、查看滤棉活性炭堆放场所并查阅相关台账资料，发现如下问题：1.批建不符：2016年该公司现状环境影响评估报告及企业承诺书中明确喷漆工段使用水性涂料。现场检查时企业使用油性涂料及有机溶剂稀释剂。2.废气设施不正常运行：活性炭吸附装置前道滤棉已堵塞，且两个滤棉安装位仅安装了一块过滤棉。危废仓库内库存废滤棉仅约10块、废活性炭仅约1吨。根据企业提供的危废台帐，自2017年6月至今油漆桶周产生量约25个（15升装），估算喷漆生产至今油漆量使用20吨以上，与活性炭使用量严重不匹配。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 已完成整改。一是企业已主动落实喷漆工段停产整改措施。目前，隧道设备、液压配件项目喷漆工段已停止使用，正在对废气处理设施进行检修维护;二是隧道设备、液压配件项目喷漆工段实际现状与现状环境影响评估报告内容失实。企业已与第三方环评机构联系重新办理环评手续;三是因危废仓库堆放不到位，工人将其余废滤棉被压在空漆桶下面，导致强化督查组在检查过程中仅看到10块废滤棉，经危废仓库统一堆放整理，现库存废滤棉为38块。喷漆工段在2018年5月底进行了废气监测，监测结果显示达标排放。目前，企业危废仓库已按照要求整理到位。 | 孟津县环保局对该企业的违法行为下达了《行政处罚决定书》（孟环罚决字〔2018〕第72号），处罚13991.5元。
6 | 2018-09-04 | 新安县 | 正村镇中岳村S314郑三线 | 博仕达汽车一站式服务 | 中国河南省洛阳市新安县S314(郑三线) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该企业正在经营，存在问题:喷漆房未安装VOCs收集处理设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。将该企业已喷漆房拆除。 | 新安县交通局针对该汽修店存在的违规经营及环境问题，下发违法行为通知书（豫洛交运违通0003851），作出责令停业罚款2000元。
7 | 2018-09-04 | 洛龙区 | 中国河南省洛阳市洛龙区安乐镇水磨村东街 | 洛阳市洛龙区水磨村无名石材厂 | 中国河南省洛阳市洛龙区新开街 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 经现场检查，该石材作坊已关停，未生产，当地环保部门于2017年9月已贴封条。存在问题：院内生产设备及部分材料未完全清除。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该企业已经对原料、产品和设备进行了清理。
8 | 2018-09-04 | 汝阳县 | 小店镇 | 小店镇马庄村委旁无名停车场 | 中国河南省洛阳市汝阳县圣陶学校附属幼儿园对面 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查，该停车场正常使用，存在问题：1.停车场内车牌为豫U58690平板牵引车正在装卸矿渣，未进采取防尘降尘措施，扬尘污染严重；2、场地内露天堆放建筑物料（河沙）未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。一是对负责人已提出整改要求，不能再停放车辆、堆放杂物等，场地灰尘已清理到位；二是已责令通报中发现的牌照为豫U58690车车主将渣土运走，并洒水清理地面，已整改到位；三是场区内堆放的建筑物料（河沙）已清理到位。
9 | 2018-09-04 | 偃师市 | 顾县镇回龙湾村 | 洛阳张鑫合金材料厂 | 中国河南省洛阳市偃师市G310(连天线) | 工业粉尘无组织排放 | 该举报问题不属实，现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该厂熔炼生产车间未按环评要求进行密闭。 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该企业已对车间地面进行清理、硬化；对危险废物暂存处，增加明显标识，加设围堰，并安装大门，加锁专人管理；安排专人对熔炼车间进行密闭。
10 | 2018-09-04 | 偃师市 | 偃师市缑氏镇滹沱村 | 洛阳豫誉冶金材料有限公司（东厂区） | 中国河南省洛阳市偃师市 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业未生产，存在问题：车间粉尘弥漫，地面积灰严重，现场要求开启筛分设备，可见有大量粉尘无组织排放。 | 安装或完善污染治理设施，确保工艺过程产生的粉尘和气态污染物有效收集处理。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该企业已对车间密闭不到位的部分进行密闭；车间卫生已进行清理；除尘器损坏，正在停产维修，督查组要求打开机器试机造成粉尘较大，要求其在除尘器维修调试完成前不得进行试生产。
11 | 2018-09-05 | 孟津县 | 洛阳市孟津县平乐镇平乐村 | 平乐镇平乐村新310国道北侧无名喷漆作坊 | 河南省洛阳市孟津县G310 | 未落实VOCs整治要求 | 该企业无环保手续，检查时，正在露天进行路灯杆补漆作业，车间内喷漆、烘干工序未安装VOCs收集处理设施。 | 现场检查时，该企业停产待拆，占地大于10000平方米，大量物料露天堆放，覆盖面积不足50%。 | 2018-09-30 | 已完成整改。孟津县已按照“两断三清”标准对该企业进行取缔。现场原料、设备已拆除，已恢复原貌。
12 | 2018-09-05 | 汝阳县 | 小店镇 | 汝阳县小店镇永馨家具店 | 中国河南省洛阳市汝阳县S325小店车坊村 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查该企业正常生产，存在问题：1、该企业无环保主管部门相关手续；2、设置的水帘喷漆房处理设施闲置，未正常使用；3、喷漆、打磨工序产生的废气及粉尘未经处理通过两台风机直接外排环境。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该家具店已将喷漆房和两台风机全部拆除到位。
13 | 2018-09-05 | 嵩县 | 库区乡梁园村 | 嵩县诚信加油站 | 中国河南省洛阳市嵩县库区乡梁园村 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场问题：该加油站2个92号汽油油枪未安装油气回收装置 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。经现场调查，该加油站2个92号汽油标识处，实为柴油加油处，标识已去掉。
14 | 2018-09-05 | 偃师市 | 偃师市大口镇吕桥镇 | 吕桥村机械厂 | 中国河南省洛阳市偃师市府金路 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 该厂系偃师市2017年“散乱污”企业排查台账中关闭取缔类，该厂主要从事机械加工，现场检查时未生产，当地已断电，存在问题：主体设备未拆除，厂内堆放有原料及产品未清理。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该企业生产设备已拆除，产品、原料已清理。
15 | 2018-09-05 | 偃师市 | 偃师市大口镇焦村 | 焦村海绵铁厂 | 中国河南省洛阳市偃师市 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 现场检查时该厂未生产，无近期生产痕迹，当地已实施断电，发现以下问题：部分原料未清空、部分设备未拆除，窑炉未拆除。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该企业生产设备已拆除。
16 | 2018-09-05 | 偃师市 | 首阳山镇中州大道 | 中州大道燃烧点 | 中国河南省洛阳市偃师市中州大道 | 焚烧垃圾或树叶 | 检查时发现中州大道路边，露天焚烧燃烧干草，旁边有垃圾焚烧残留痕迹。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。已对焚烧垃圾进行了清理。 | 偃师市对首阳山街道办在偃师市进行了通报批评，责令首阳山街道办向偃师市政府写出书面检查；责令首阳山街道办按照干部管理权限对羊庄村责任进行追责处理。
17 | 2018-09-05 | 宜阳县 | 锦屏镇产业集聚区 | 洛阳市金泽置业有限公司 | 中国河南省洛阳市宜阳县洛宜快速通道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在作业，存在问题:1.大量物料露天堆放未覆盖；2.现场发现该工地有一台筛选河沙机露天作业现像，无任何降尘措施。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 已完成整改。已对露天堆放物料已覆盖；筛选河沙机已拆除运离场外，现场已清理覆盖。 | 宜阳县住房和城乡建设局针对该公司的违法行为，向该公司下达了《行政处罚决定书》（宜住建罚决字〔2018〕第N090801号，处罚2万元。
18 | 2018-09-05 | 孟津县 | 上古村006乡道东侧 | 上古村南侧无名碎石制砖作坊 | 中国河南省洛阳市孟津县G30（连霍高速） | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该企业停产待拆，占地大于10000平方米，大量物料露天堆放，覆盖面积不足50%。 | 现场检查时，该企业停产待拆，占地大于10000平方米，大量物料露天堆放，覆盖面积不足50%。 | 2018-09-30 | 已完成整改。具体整改情况为：一是对现场石堆进行覆盖，二是对石堆附件的废旧机械进行拆除。
19 | 2018-09-06 | 汝阳县 | 蔡店乡 | 蔡店乡孟脑村露天秸秆焚烧点 | 中国河南省洛阳市汝阳县蔡店乡孟脑村 | 秸秆焚烧 | 现场巡查发现，位于汝阳县蔡店乡孟脑村“天乐彩钢”招牌处往北100米路口处，露天焚烧秸秆。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。9月6日当天已对焚烧秸杆扑灭，并对剩余秸秆进行清理。随后又加派焚烧值班人员，对村庄周围堆放及散落路边的秸秆、垃圾进行了清运。 | 蔡店乡党委研究决定，给予蟒庄村党支部书记赵伟芳同志降职为村支部副书记，村委会主任赵国强同志取消6个月绩效工资，做出深刻检讨，全乡通报，对包村责任人郭建斌同志诫勉谈话、全乡通报。
20 | 2018-09-06 | 嵩县 | 德亭镇蛮峪街 | 嵩县德亭供销社蛮峪加油站 | 中国河南省洛阳市嵩县天山路 | 未安装油气回收装置或装置不正常运行 | 现场检查发现，该加油站正在经营，存在问题：未安装二级、三级油气回收装置。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。经现场调查，该加油站汽油加油枪和装卸油口处均安装有油气回收装置，但未按要求张贴“油气回收”标识。已按要求张巾标识。
21 | 2018-09-06 | 嵩县 | 何村乡 | 八道沟聚仙洞汤泉入口旁无名堆场 | 中国河南省洛阳市嵩县八道沟聚仙洞汤泉入口旁（吕岭村对面）空地 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查发现，该堆场大面积渣土露天堆放，未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。嵩县对该堆场进行平整并复耕。
22 | 2018-09-06 | 偃师市 | 偃师市山化镇石家庄村 | 怡林松木家具 | 中国河南省洛阳市偃师市S314 | 清单内淘汰类“散乱污”未落实“两断三清” | 该厂为偃师市2017年“散乱污”企业排查台账中关停取缔类企业，现场检查时未生产，存在厂内堆放有大量原料，设备未拆除。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该企业生产设备已拆除，产品、原料已清理。
23 | 2018-09-07 | 汝阳县 | 蔡店乡 | 蔡店镇鲍村秸秆露天焚烧点 | 中国河南省洛阳市汝阳县蔡店乡鲍村鲍王综合销售部往西南300米处 | 秸秆焚烧 | 现场巡查发现，汝阳县蔡店乡鲍村鲍王综合销售部西南方向300米处，露天桔杆焚烧。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。经查，9月7日当天已对焚烧秸杆扑灭，并对剩余秸秆进行清理。村里已加派人员对村庄周围堆放及散落路边的秸秆、垃圾进行了清运。 | 蔡店乡党委研究决定，给予张沟村支部书记靳正彬降为村支部副书记；给予张沟村村委会主任谢洪彬同志扣除6个月绩效工资，做出深刻检讨，全乡通报；对包村责任人王正军同志诫勉谈话、全乡通报。
24 | 2018-09-07 | 嵩县 | 饭坡镇饭坡村 | 饭坡小学操场施工工地 | 河南省洛阳市嵩县希望路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查，该工地正在作业，存在问题:大量物料露天堆放，未覆盖。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 已完成整改。已将现场堆放的大面积物料全部覆盖到位。
25 | 2018-09-07 | 嵩县 | 饭坡镇 | 嵩县饭坡镇环湖路饭坡村段路边垃圾焚烧点 | 中国河南省洛阳市嵩县饭嵩路 | 焚烧垃圾或树叶 | 检查时发现，饭坡镇环湖路饭坡村段路边，露天焚烧垃圾。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。已对焚烧垃圾进行了清理。 | 嵩县对相关乡镇责任提出批评，并安排嵩县焚烧办组织排查工作。
26 | 2018-09-07 | 西工区 | 红山街道 | 洛阳洛北重工机械有限公司 | 河南省洛阳市西工区经五路 | 排污口不规范 | 经现场检查，该厂处于生产状态，存在问题:拋丸工序产生的粉尘未按环评批复要求由15米高排气筒排放，现场排气筒高度实际只有7-8米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该企业已按环评要求加高排气筒至15米。 | 西工区环保分局对该企业的违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚[2018]2020号），处罚为3万元。
27 | 2018-09-07 | 伊滨区 | 道湛社区 | 洛阳精工钢结构工程有限公司 | 洛阳市伊滨区诸葛镇道湛村 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.无环保手续；2.露天对钢架喷漆，有机废气直排；3.车间内喷漆工序未安装VOCs收集处理设施，车间未封闭，有机废气无组织排放。 | 依法取缔 | 2018-10-20 | 已完成整改。该企业已断水断电，设备已拆解，原料产品已清除。
28 | 2018-09-08 | 孟津县 | 朝阳镇 | 310国道南洛吉快速路东工地 | 中国河南省洛阳市孟津县S243(洛吉快速通道) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 检查时发现，该工地正在施工，存在问题：土方大量露天堆放，防尘覆盖率不足50%。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。具体整改为：1、对正在翻晒露天存放的黄土进行全覆盖；2、对路基虚土及时压实、碾平；3、对施工便道进行硬化；4、加大施工现场洒水降尘频次。
29 | 2018-09-08 | 西工区 | 工业园区 | 洛阳市凌空安全玻璃有限公司 | 中国河南省洛阳市西工区龙凤路 | 治污设施不正常运行 | 经现场检查，该厂正在生产，有机废气主要由丝网印刷产生，存在问题:1、集气罩风量过小，收集废气效果差，璃房内油墨有机溶剂产生的气味刺鼻；2、活性炭在2018年1月更换后，今年来只采用每两个月暴晒后重复使用的方式，至今没有更换新的活性炭。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该公司对光氧催化和活性炭吸附原设备进行更换， | 西工区环保分局对该企业的违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚[2018]2021号》，处罚5万元。
30 | 2018-09-09 | 汝阳县 | 小店镇 | 汝阳县大安至牌路主干道改造工程（第一标段） | 中国河南省洛阳市汝阳县汝安路小店镇二马山新隧道口 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查时，该工地正在作业，存在问题：1、主要道路未硬化；2、部分土方露天堆放，未覆盖；3、现场两台移动雾炮车已生锈，未正常使用。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 已完成整改。具体整改为：1、黄土裸露部分已覆盖到位；2、隧道渣场做到出渣后立即覆盖；3、隧道口道路硬化已完成；4、在路口安装了车辆冲洗台。
31 | 2018-09-09 | 嵩县 | 闫庄镇大朱村 | 闫庄镇大朱村和老洛栾路交叉口无名沙场 | 中国河南省洛阳市嵩县库区乡 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查发现，该沙场正在生产，存在问题：砂石物料露天堆放，无任何防尘降尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。嵩县国土局及属地政府立即组织相关人员，对该沙场进行清运所有砂石，并对场地进行平整。
32 | 2018-09-09 | 伊川县 | 河滨办事处 | 伊川县文化路向北延伸工程 | 中国河南省洛阳市伊川县S243 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现场检查，该工地正在作业，存在问题：1、部分土方未覆盖到位；2、土方开挖未采取湿法作业。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该项目内砂石物料已覆盖，并配置洒水一辆；在以后的土方作业中加强湿法作业的管理。 | 伊川县住建局针对该项目存在的环境问题对其进行立案，下发行政处罚事先告知书：伊建罚先告字【2018】第130号，处罚9万元。
33 | 2018-09-09 | 瀍河回族区 | 瀍河乡 | 洛阳市瀍河区小丁涮牛肚店 | 河南省洛阳市瀍河回族区九都东路48号 | 其他涉气环境问题 | 经查，投诉件中“王胖子烧烤涮牛肚”实为“洛阳市瀍河区小丁涮牛肚店”。现场检查时，该店设有一套油烟净化器，但店门口存在露天涮火锅情况，有油烟产生，投诉情况属实。 | 调查核实，责令整改。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该店店外经营已经取缔，油烟净化装置已经清洗完毕开始经营。 | 瀍河区执法人员依法向该店送达了《洛阳市瀍河回族区城市管理局责令（限期）改正通知书》（瀍城管罚责改﹝2018﹞18091201号），责令该店规范经营，停止违法行为；询问并制作现场检查（勘验）笔录；对现场进行拍照取证。根据《洛阳市城市市容和环境卫生管理条例》第四十条第五款的规定，我区城管局对小丁涮牛肚做出罚款200元的行政处罚。
34 | 2018-09-10 | 老城区 | 邙山街道 | 洛阳威格佳门窗有限公司 | 中国河南省洛阳市老城区 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该公司正在生产，存在问题：加热封胶工序产生VOCs气体，未安装vocs收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该公司已将中空玻璃加热封胶工序机械设备全部拆除清理厂区。 | 老城区环保分局针对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚告知书》（洛环罚告【2018】30028号），处罚2万元。
35 | 2018-09-10 | 老城区 | 邙山街道 | 洛阳匠格门窗有限公司 | 中国河南省洛阳市老城区二乔路 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该公司正在生产，存在问题：切割工序未安装粉尘收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该公司已对切割机安装了布袋收尘设施，已经安装到位。 | 老城区环保分局针对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚告知书》（洛环罚告【2018】30030号），处罚2万元。
36 | 2018-09-10 | 老城区 | 邙山镇 | 洛阳腾众工程机械有限公司 | 河南省洛阳市老城区 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该公司正在生产。存在问题：1.焊接工段配套的焊接烟气净化装置未使用；2.打磨工段生产时未使用除尘收集设施，工业粉尘无组织排放。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 已完成整改。具体整改为：1、打磨工段安装集气罩收集打磨粉光；2、焊接工段配有16台焊烟净化器（移动式）3、厂区正常生产、设备正常运行。 | 老城区环保分局针对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚【2018】30013号），处罚2万元。
37 | 2018-09-10 | 老城区 | 邙山镇 | 河南鹏熙玻璃有限公司 | 河南省洛阳市老城区王城大道 | 未落实VOCs整治要求 | 现场督察，企业正在生产，涂布、封胶工段正在使用。存在问题：涂布、高压釜和封胶工序产生Vocs，未安装vocs治理设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该公司已将涂布、封胶工序有机废气收集处理设施安装到位，并委托第三方检测公司，废气达标排放。 | 老城区环保分局针对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚【2018】30029号），处罚2万元。
38 | 2018-09-10 | 栾川县 | 栾川乡樊营村 | 恒业路桥物料堆放场 | 中国河南省洛阳市栾川县S249(鸾州大道) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查，该堆场物料露天堆放，部分物料未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。按照要求对料场所有物料堆全部覆盖到位 | 老城区环保分局针对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚决字【2018】第65号），处罚2万元。
39 | 2018-09-10 | 汝阳县 | 上店镇 | 前坪水库工地搅拌点 | 中国河南省洛阳市汝阳县西庄村 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时，该搅拌点未生产，是散乱污清单内停产整改的企业，整改时间节点是2017年7月，但检查发现，该企业未按要求落实整改，存在问题：1、现场未能提供环保相关手续；2、场地内主要道路未硬化，尘土较多；3、生产车间及物料堆放场所未密闭；4、场所内未配置洒水降尘等相关设备；5、现场核查其生产台帐发现，截止2018年7月1日上述设备仍有生产使用。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-09-30 | 已完成整改。具体整改为：1、有环评报告书和批复；2、场内已硬化，并保持不起尘；3、生产车间和物料堆放已全部密闭；4、围挡和石料仓库已配备喷淋装置。
40 | 2018-09-10 | 孟津县 | 洛阳飞机场工业园区（孟津县麻屯） | 孟津县胜华金属机械有限公司 | 河南省洛阳市孟津县隆华大道 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该企业未在生产，现场中频感应炉、铁水包有余温，查阅现场中频炉边化验单及化验室生产记录，该公司9月9日正常生产，属避高峰电价停产，存在问题：1.铸造用砂冷却系统配套的布袋除尘器不正常运行，现场除尘器布袋脱落，地坪、设备有明显积灰；2.当地环保部门于2018年9月8日已对该企业下发了责令改正决定书（孟环责改〔2018〕第1088号），要求立即停止“浇铸过程中产生的挥发性有机物废气未安装配套污染防治设施”的违法行为，但实际该公司并未执行。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 已完成整改。具体整改为：1、该企业立即与设施治理第三方签订挥发性有机物处理设施购买合同，并将治理设施安装到位；2、购买致密性强、耐高温的464条布袋，立即对石英砂冷却系统、抛丸机布袋除尘器等除尘器布袋进行全面检查更换；3、组织人员进行全厂大扫除，对设备上遗撒物料、地面积尘进行全面洒水打扫。 | 孟津县环保局针对该企业的违法行为，下达了《行政处罚决定书》（孟环罚决字〔2018〕第77号），处罚2万元。
41 | 2018-09-11 | 洛宁县 | 三谊总部大厦旁 | 三谊总部大厦旁无名堆场 | 中国河南省洛阳市洛宁县S319(新线) | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时，该堆场物料露天堆放，大面积未苫盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。已将露天堆放物料全部覆盖。
42 | 2018-09-11 | 汝阳县 | 柏树乡 | 汝阳县柏树乡腾龙石材厂 | 中国河南省洛阳市汝阳县S325(侯饭线) | 未安装治污设施 | 经现场检查，该石材加工厂未生产，存在问题：无法提供环保审批手续，其石材切割工序有明显近期使用痕迹，未安装粉尘处理设施，现场积尘较厚。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。嵩县按照“两断三清”的材料将该企业设备拆除、原料进行了清理。
43 | 2018-09-11 | 西工区 | 红山街道 | 河南星诺钨钼科技有限公司 | 河南省洛阳市西工区龙泉路 | 排污口不规范 | 现场检查时，该公司正在生产，存在问题：除尘排气筒高度约10-12米，不足环评要求的15米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已整改到位。已经粉尘排放烟囱按照环评要求加高至15米以上。 | 西工环保分局针对该企业的违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚[2018]2023号），处罚为3万元。
44 | 2018-09-11 | 西工区 | 红山街道 | 洛阳远跃玻璃有限公司 | 河南省洛阳市西工区 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该公司正在生产，存在问题：涂布、封胶工序未按环评要求，安装VOCs收集处理设施，有机废气直排。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已整改到位。已安装VOCs收集处理设施。 | 西工环保分局对该企业下达了《行政处罚决定书》（洛环罚[2018]2024号）处罚金额为3万元
45 | 2018-09-11 | 西工区 | 红山街道 | 洛阳铿锵机械设备制造有限公司 | 河南省洛阳市西工区 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该公司正在生产，存在问题：焊接工段配套烟尘净化器，但作业时未使用，仅靠风扇通风。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 已整改到位。经购买了移动式焊烟净化器，并在焊接工段时开启了焊烟净化器，废气经焊烟净化器收集处理后排放。 | 西工区环保分局对该公司下达了行政处罚事先告知书（洛环罚告﹝2018﹞第2025号），拟处罚为2万元。
46 | 2018-09-12 | 嵩县 | 旧县镇西店村 | 嵩县旧县镇西店村九祖路边无名堆场 | 河南省洛阳市嵩县S322 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查，该堆场物料露天堆放，未覆盖。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。露天堆放的物料已覆盖，清运。
47 | 2018-09-12 | 吉利区 | 吉利区华北路 | 洛阳汇拓铝业有限公司 | 河南省洛阳市吉利区 | 清单内整改类“散乱污”未完成整改 | 现场检查时该企业不在生产，发现问题：根据当地散乱污整治台账，该企业属升级改造类，期限为8月底，虽配套有除尘设施，但皮带机落料口粉尘收集仅安装简易风管，无集尘罩，环保手续亦未办理，未完成整改。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 2018-09-30 | 已完成整改。吉利区已按照“两断三清”的材料将该企业设备拆除、原料进行了清理。
48 | 2018-09-13 | 瀍河回族区 | 小李村 | 洛阳市煜伦汽车配件制造有限公司 | 中国河南省洛阳市瀍河回族区启明北路 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该公司正在生产，该公司主要生产工艺是将塑料米加工成包装薄膜。存在问题：加热吹膜工艺产生有机废气，未安装有机废气收集处理设施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔 | 2018-10-20 | 已完成整改。西工区已按照“两断三清”的材料将该企业设备拆除、原料进行了清理。
49 | 2018-09-13 | 老城区 | 中沟工业园 | 洛内内燃机有限公司隔壁无名厂房 | 中国河南省洛阳市老城区华山北路 | 未安装治污设施 | 现场检查时，该厂正在生产，存在问题:无法提供营业执照和环评,喷漆工序未安装VOCs收集处理设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该仓库内存放的架桥机架和喷漆架已从仓库搬走。
50 | 2018-09-13 | 老城区 | 中沟工业园 | 洛阳洛内内燃机有限公司 | 中国河南省洛阳市老城区华山北路 | 未安装治污设施 | 现场检查，该企业正在生产。存在问题：1.试验台发动机废气未处理，直接排放。2.废气未按环评要求经15米排气筒排放（排气筒实际高度约10米）。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该企业试验台发动机产生废气经收集后，经15米高的排气筒排放，同已经过第三方的监测公司进行监测。. | 老城区环保分局针对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚决【2018】30019-01号），处罚2万元。
51 | 2018-09-13 | 栾川县 | 石庙镇栾川乡雷湾村 | 栾川乡雷湾村露天焚烧秸秆点 | 中国河南省洛阳市栾川县S328 | 秸秆焚烧 | 现场检查时，发现栾川乡雷湾村七组玉米地里露天焚烧秸秆。 | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。栾川县已全面消除焚烧痕迹。 | 栾川县扣减栾川乡财政资金5万元；栾川乡向县政府做出书面检查；对当事人进行行政拘留。
52 | 2018-09-13 | 汝阳县 | 十八盘乡 | 渣土运输车（豫J52012） | 中国河南省洛阳市汝阳县浑嵩线路段 | 渣土车覆盖不完全 | 检查时发现，浑嵩线段前坪水库大坝附近，一辆车牌为豫J52012的渣土车在运输途中，未覆盖。 | 依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。 | 2018-09-30 | 已完成整改。汝阳县已于9月15日下午对该货车依法实施查扣并进行处罚。 | 汝阳县依据《中华人民共和国道路交通安全法》第99条对其驾驶与驾驶证载明准驾车型不符处以记12分罚款1900元；第98条对其车辆无第三者责任保险处保险金额2倍8046元罚款；第90条对其驾驶未按照规定期限进行安全技术检验的机动车处以200元罚款；依据《河南省道路交通安全条例》第52条对机动车载物撒漏处以50元罚款。
53 | 2018-09-14 | 洛龙区 | 开元大道32号 | 鼎盛国际土方作业 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 经现场核查，该施工工地未进行覆盖，地面大部分裸漏，未实行六个百分百，投诉问题属实。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 已完成整改。已对裸露黄土进行了覆盖，同时对土地场地进行了整理。
54 | 2018-09-14 | 洛宁县 | 陈吴乡寨根村 | 洛宁县陈吴乡三友沙石料厂 | 中国河南省洛阳市洛宁县 | 未安装治污设施 | 信访属实，当地乡政府对该企业进行了查封，企业未生产，存在问题:露天的生产设备无配套治污设施。 | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。洛宁县已对传送石料履带进行封闭作业防止生产扬尘，并购置洒水车防止地面运输扬尘，切实加强治污设备维护，防止此类问题再次发生。 | 洛宁县环保局对其不正常运行污染防治设施行为责令改正，并下达《行政处罚事先告知书》（文号：宁环罚决字〔2018〕031号）拟处2万元罚款。
55 | 2018-09-14 | 洛宁县 | 洛宁县建设路 | 建设北路东游园项目 | 中国河南省洛阳市洛宁县建设路 | 建筑工地未落实“六个百分百”要求 | 现在检查是，该工地未作业，存在问题：土方露天堆放，未覆盖。 | 进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。 | 2018-09-30 | 已完成整改。该项目已将黄土裸露进行了覆盖。
56 | 2018-09-14 | 洛宁县 | 洛宁县永宁大道(玩具厂东500米) | 洛宁县城区李书辉汽修店 | 中国河南省洛阳市洛宁县S319(新线) | 排污口不规范 | 现场检查,该企业未营业，存在问题:VOCs处理设施的排气筒高度不足15米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该汽修店已清除喷漆设备和原料，拆除漆房。
57 | 2018-09-14 | 西工区 | 洛阳工业园区 | 洛阳忠虹玻璃有限公司 | 中国河南省洛阳市西工区下纸线 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该公司正在生产。存在问题：涂布、封胶、夹胶工段产生有机废气，未按环评要求安装VOCs收集处理设施。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。一是已对涂布、封胶、夹胶工段进行了全部密闭；二是安装污染防治设施，确保经处理设施达标排放。 | 西工区环保分局对该公司下达了行政处罚事先告知书（洛环罚告﹝2018﹞第2026号），拟处罚金额为5万元。
58 | 2018-09-14 | 瀍河回族区 | 瀍河乡 | 洛阳中达汽车销售服务有限公司 | 中国河南省洛阳市瀍河回族区九都东路辅路 | 排污口不规范 | 现场检查时，该公司喷漆房正在生产。存在问题：1.该公司的喷漆房有机废气排气筒高度不足15米;2.排气筒监测口未封闭。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该公司喷漆房废气排放烟囱已加高至15米，废气排放烟囱监测口已封闭。
59 | 2018-09-14 | 瀍河回族区 | 瀍河乡 | 河南保行车务有限公司 | 中国河南省洛阳市瀍河回族区九都东路1号 | 排污口不规范 | 现场检查时，该公司喷漆房正在生产。存在问题：该公司的喷漆房有机废气排气管高度不足15米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已完成整改。目前该公司喷漆房废气排放烟囱高度已加高至15米。
60 | 2018-09-14 | 瀍河回族区 | 瀍河乡 | 洛阳高隆汽车销售有限公司 | 中国河南省洛阳市瀍河回族区九都东路6号 | 排污口不规范 | 现场检查时，该公司正在生产。存在问题：有机废气的治污设施排气筒高度不足15米。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该公司喷漆房废气排放烟囱高度已加高至15米。
61 | 2018-09-15 | 老城区 | 邙山镇 | 洛阳京安幕墙工程有限公司厂区内一无名加工厂（进厂区后走到底左边一间厂房） | 河南省洛阳市老城区王城大道 | 治污设施不正常运行 | 现场检查时，该厂正在生产。存在问题：电焊工序作业时配套的烟尘净化器未使用。 | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。 | 2018-10-20 | 已完成整改。立行立改，整改到位，对其下达了(洛环老改正字【2018】031号)整改书。 | 老城区环保分局对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚【2018】30017号），处罚2万元。
62 | 2018-09-15 | 孟津县 | 孟津县麻屯镇 | 河南新嘉华包装有限公司 | 河南省洛阳市孟津县 | 未落实VOCs整治要求 | 该企业主要从事编织袋生产，检查时发现，该企业挤出分切、圆织、覆膜工段正在生产，边角料回收造粒工段设备有余温临时停产，印刷工段不在生产，存在问题：挤出工段滤网露天焚烧，现场有焚烧痕迹及待焚烧滤网。挤出废料、不合格品等未按照环评批复要求收集后定期外售，擅自对建设造粒工段对废料进行处理。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该企业造粒项目主要加工设备已拆除到位，未发现有任何焚烧边角料和滤网等现象。 | 孟津县环保局对该企业下达了《行政处罚决定书》（孟环罚决字【2018】第78号），处罚31500元。
63 | 2018-09-15 | 汝阳县 | 小店镇 | 汝阳县天彩纺织品有限公司 | 中国河南省洛阳市汝阳县小店镇高速公路引线以南 | 排污口不规范 | 现场检查该企业正常生产，存在问题：导热油炉废气经湿法水膜除尘和双碱法脱硫后经约30米高烟囱排放，与验收批复要求40米高烟囱不符。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该企业已将废气排放烟囱高度已加高到40米。
64 | 2018-09-16 | 老城区 | 邙山镇 | 洛阳市老城区三益陶瓷加工店 | 中国河南省洛阳市老城区G310(连天线) | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该厂正在生产，现场无法提供环评手续。存在问题：上胶工序产生有机废气，现场作业时配套的污染收集处理设备未运行，在执法人员指出后才开启设备。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。检查时，现场作业已在有集气系统的密闭空间进行，同时配套的污染处理设备正常运行，对其下达了(洛环老改正字【2018】034号)整改书。 | 老城区环保分局对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚【2018】30021号），处罚4万元。
65 | 2018-09-16 | 老城区 | 邙山镇 | 洛阳弘锋玻璃有限公司 | 中国河南省洛阳市老城区后洞村道 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查，该企业正在生产。存在问题：1.该企业的涂布、封胶工序产生有机废气，未安装有机废气收集处理设施;2.切割工序未配套粉尘收集处理设施；3.无环保手续。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该企业涂布、封胶工序有机废气处理设施和切割设备粉尘粉尘收集设施均已安装到位。 | 老城区环保分局对该企业存在的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚【2018】30022号），处罚4万元。
66 | 2018-09-16 | 伊滨区 | 寇店镇大王村 | 洛阳众通铝业有限公司 | 河南省洛阳市伊滨区 | 排污口不规范 | 现场检查，该企业正在生产。存在问题：废气采样口未密封。 | 进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。 | 2018-10-20 | 已完成整改。该企业当天将废气采样口进行封闭。 | 伊滨区环保分局对该企业存的环境违法行为，下达了《行政处罚决定书》（洛环罚﹝2018﹞第12163号），处罚2万元。